Утвержден распоряжением

Правительства Российской Федерации

от «____»_____________2012 г.

План разработки профессиональных стандартов на 2012-2015 годы

| № | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. План общесистемных мероприятий по обеспечению разработки профессиональных стандартов |  |  |  |
| 1. | Подготовка проекта постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающего утверждение порядка разработки профессиональных стандартов | декабрь 2012 года | Минтруд России Минэкономразвития России Минобрнауки России Минздрав России Минфин России заинтересованные федеральные органы исполнительной власти с участием общероссийских объединений работодателей, общероссийских объединений профсоюзов, Автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» |
| 2. | Формирование Экспертного совета по профессиональным стандартам при Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации | январь 2013 года | Минтруд России заинтересованные федеральные органы исполнительной власти с участием общероссийских объединений работодателей, общероссийских объединений профсоюзов |
| 3. | Подготовка методических рекомендаций по разработке профессионального стандарта | I квартал 2013 года | Минтруд России заинтересованные федеральные органы исполнительной власти с участием общероссийских объединений работодателей, общероссийских объединений профсоюзов |
| 4. | Разработка макета профессионального стандарта |  | Минтруд России заинтересованные федеральные органы исполнительной власти с участием общероссийских объединений работодателей, общероссийских объединений профсоюзов |
| 5. | Разработка уровней квалификаций в целях подготовки профессиональных стандартов | I квартал 2013 года | Минтруд России Минобрнауки России с участием общероссийских объединений работодателей, общероссийских объединений профсоюзов |
| 6. | Создание и ведение реестра профессиональных стандартов | 2013-2015 годы | Минтруд России |
| 7. | Создание информационного ресурса по вопросам развития системы квалификаций, включая разработку и утверждение профессиональных стандартов | III квартал 2013 года | Минтруд России |
| 8. | Информационная поддержка реализации плана разработки профессиональных стандартов на 2013-2014 годы (проведение конференций, семинаров) | 2013-2015 годы | Минтруд России заинтересованные федеральные органы исполнительной власти с участием общероссийских объединений работодателей, общероссийских объединений профсоюзов |
| 9. | Создание общедоступной базы данных профессиональных сообществ и их членов, ведение данной базы | 2013-2015 годы | Минтруд России заинтересованные федеральные органы исполнительной власти с участием общероссийских объединений работодателей, общероссийских объединений профсоюзов |
| 10. | Подготовка плана мероприятий по вопросам совершенствования профессиональных стандартов на период 2015-2020 годы | III квартал 2014 года | Минтруд России заинтересованные федеральные органы исполнительной власти с участием общероссийских объединений работодателей, общероссийских объединений профсоюзов |
| 11. | Подготовка предложений по формированию Комиссии при Правительстве Российской Федерации по развитию национальной системы квалификаций | IV квартал 2014 года | Минтруд России Минобрнауки России заинтересованные федеральные органы исполнительной власти с участием общероссийских объединений работодателей, общероссийских объединений профсоюзов |
| 12. | Подготовка предложений о поэтапной замене Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС), Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС) на утвержденные в установленном порядке профессиональные стандарты | I квартал 2015 года | Минтруд России заинтересованные федеральные органы исполнительной власти с участием общероссийских объединений работодателей, общероссийских объединений профсоюзов |

Раздел II. Профессиональные стандарты, планируемые к разработке в 2013-2014 годах*

|  | Группы занятий (профессий) | Количество профессиональных стандартов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2013-2014 гг. |
|  | Руководители учреждений, организаций, предприятий и их структурных подразделений | 9 | 5 | 14 |
|  | Специалисты в области естественных, общественных биологических, сельскохозяйственных, технических и родственных наук | 15 | 20 | 35 |
|  | Специалисты в области экономики, финансов, управления и права | 12 | 13 | 25 |
|  | Специалисты в области архитектуры, проектирования, геодезии, топографии и дизайна | 10 | 10 | 20 |
|  | Инженеры и технические специалисты инженерных направлений | 30 | 30 | 60 |
|  | Специалисты в области компьютерных технологий | 8 | 5 | 13 |
|  | Работники в области образования | 10 | 15 | 25 |
|  | Работники в области здравоохранения | 20 | 11 | 31 |
|  | Работники в области искусства, культуры, спорта и средств массовой информации | 13 | 12 | 25 |
|  | Работники в сфере социального обслуживания | 4 | 4 | 8 |
|  | Работники в сфере общественной безопасности | 3 | 4 | 7 |
|  | Административные и офисные работники, занятые подготовкой информации, оформлением документации и учетом | 10 | 10 | 20 |
|  | Работники сельского и лесного хозяйства, рыболовства и рыбоводства | 10 | 15 | 25 |
|  | Рабочие в сфере строительства, добычи и переработки полезных ископаемых, энергетики, промышленности и родственных профессий | 110 | 100 | 210 |
|  | Рабочие в сфере транспорта, связи и родственных профессий | 20 | 35 | 55 |
|  | Рабочие по изготовлению, ремонту и обслуживанию оборудования, приборов, изделий, инструментов | 56 | 56 | 112 |
|  | Рабочие-операторы, аппаратчики и машинисты установок и машин, слесари-сборщики | 25 | 25 | 50 |
|  | Работники жилищно-коммунального хозяйства, торговли, общественного питания и гостиничного обслуживания | 35 | 35 | 70 |
|  | Итого: | 400 | 405 | 805 |

* Группировка  профессиональных стандартов и их количество   могут быть уточнены в ходе реализации Плана.